## 001
0
| DIAGRAMA DE GANTT |  |  | 2019-08-28 |  |  |  | 28 |  | CONTROL PRESUPUESTO FINANCIERO | [14 empty] | 2 |  | 33.33% |  | Cump. 100% o > | [5 empty] | 18 |  |  | Días teóricos
| Nombre del proyecto: |  |  | Líder del proyecto: | [5 empty] | $ Presup. |  |  |  |  | $ Real |  |  |  |  | % ejecución |  |  |  |  | 1 |  | 16.67% |  | Cump. 1% - 99% | [5 empty] | 8 |  |  | Días Reales
| Fecha de Inicio: |  |  | Fecha Final: | [5 empty] | 13750 |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  | 98.18% |  |  |  |  | 3 |  | 50% |  | Cump. 0% | [5 empty] | 44.44% |  | 100% |  | % Cump.
|  | Actividades | Responsable | $ Presup. | $ Real | Ini | Fin | Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Cump.
| 1 | PREPARACION MP | Almacén | 1200 | 1500 | 1 | 3 | 3 | [30 empty] | 100%
[6 empty] | 1 | 3 | 3
| 2 | CORTE | Circulares | 3000 | 2800 | 4 | 7 | 4 | [30 empty] | 125%
[6 empty] | 4 | 8 | 5
| 3 | EMSAMBLE | Ensamble | 5000 | 5000 | 7 | 11 | 5 | [30 empty] | 40%
[6 empty] | 7 | 8 | 2
| 4 | PINTURA | Acabados | 2000 | 2400 | 10 | 18 | 9 | [30 empty] | 0%
0
| 5 | EMPAQUE | Empaque | 1800 | 1300 |  |  | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 6 | DESPACHO | Distribución | 750 | 500 |  |  | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 7 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 8 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 9 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 10 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 11 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 12 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0%
0
| 13 | [6 empty] | 0 | [30 empty] | 0%
0
PLANES DE ACCION O MEJORA PARA EL PROYECTO